**Oppsummering prosjektgruppemøte**

Tid og sted: Zoom, 23. april  
Tilstede: Peer Sverre Andersen, Tone Strøm, Annette Bischoff, Bernt Andreas Hennum, Jørn Boisen, Sigrid Jangaard Strand, Carl-Magnus Nystad, Kirsti Lise Rosenvold Bruun, Thor Christian Bjørnstad og Kjerstin Eek Jensen.

**Sak 1 - Revidert fremdriftsplan for prosjektet**

Forslag:

Første milepæl 5. juni: Prosjektgruppen legger frem et oversiktsbilde.

Andre milepæl 14. august: Innspill fra arbeidsgruppene er innarbeidet. Underlag/bakgrunnsbilde beskrives.

Tredje milepæl 18. september: Alternative modeller skisseres.

Fjerde milepæl 16. oktober: Første utkast til/rammeverk for rapport.

Femte milepæl 13. desember: Rapport ferdigstilles og prosjektet avsluttes (denne fasen av prosjektet).

Peer avklarer med dekan før revidert fremdriftsplan publiseres (bloggen og mandat).

**Sak 2 - Struktur på underlagsdokumenter**

Sigrid og Kjerstin orienterte om underlagsdokumentene slik de nå er strukturert. Opptakstall for 2020 blir lagt inn blant underlagsmaterialet.

**Sak 3 - Drøfting av scenariene og spørsmål vi vil ha belyst**

* Søkertall og rekruttering
* Kompetansen og studietilsynsforskrift
* Økonomi og hvordan tolke tallene
* Studiestedenes og Campus
* Instituttene

For å bearbeide og vurdere de ulike belyste spørsmålene ble tre «undergrupper»/arbeidsgrupper opprettet:

Søkertall og rekruttering: Bernt Andreas, Peer, Sigrid og Thor Christian.   
Gjennomstrømning sees også i sammenheng med denne kategorien.

Økonomi: Tone, Kirsti, Jørn og Kjerstin.

Studiestedene og campus: Annette og Carl-Magnus.

Gruppene legger frem en foreløpig oversikt over arbeidet i neste prosjektmøte 7. mai.   
Det vurderes en kobling til økonomiavdelingen.

**Sak 4 - Kompetanseprofil for fagmiljøet**

Annette og Tone orienterte om mulighetene for å bruke de kompetanseoversiktene som ble utarbeidet i 2018. Disse kan oppdateres og dermed danne et godt overblikk som kan brukes til videre drøft av muligheter og begrensinger.

Tone kontakter Astrid for oversiktene.

**Sak 5 - Hvilke problemstillinger ønsker vi at arbeidsgruppene skal diskutere i de kommende møter**

Arbeidsgruppene skal motta en tydelig bestilling fra prosjektgruppen sammen med et egnet utvalgt underlagsmaterialet. I hovedsak er det viktig at arbeidsgruppene melder inn sine faglige vurderinger per campus om muligheter og utfordringer.

**Sak 6 - Eventuelt**